Plano do MVP e organização no ClickUp

Projeto: Backoffice personalizado para restaurantes
Versão: Documento de trabalho — MVP e planeamento inicial
Equipa: AT (Produto / Project Manager) e TM (Developer)

Parte A — Definição detalhada do MVP

1. Objetivo do MVP

O MVP (Minimum Viable Product) deve provar que o produto resolve um problema real num restaurante: ter controlo básico e centralizado sobre pessoas, stock e operação diária, sem depender de várias folhas de cálculo, cadernos ou ferramentas separadas.

A primeira versão não deve tentar ser um ERP completo, um POS nem um software de contabilidade. Deve ser uma aplicação simples, utilizável e estável, preparada para ser demonstrada e testada num primeiro restaurante.

Resultado esperado do MVP

No final do MVP, um gerente deve conseguir:

- Entrar na aplicação com o seu utilizador;

- Consultar e gerir trabalhadores;

- Registar entrada e saída de trabalhadores;

- Registar e aprovar pedidos de férias;

- Criar artigos de stock;

- Consultar o stock atual e o stock mínimo;

- Registar entradas, saídas e ajustes de stock;

- Consultar o histórico de movimentos;

- Dar acessos diferentes a gerente, responsável de stock e colaborador.

Fora do objetivo do MVP

Não devem entrar nesta fase funcionalidades que aumentem muito a complexidade sem serem necessárias para validar o produto:

- Integração automática com POS ou caixa;

- Atualização automática de stock por vendas;

- Fichas técnicas/receitas e consumo automático de ingredientes;

- Contabilidade, faturação ou processamento salarial;

- Relatórios avançados e dashboards complexos;

- Aplicação móvel nativa;

- Gestão de múltiplos restaurantes num único painel;

- Integrações com sistemas externos;

- Inteligência artificial, previsões de compras ou automatizações avançadas.

Estas ideias são válidas, mas devem ficar registadas como roadmap futuro. Construí-las agora colocaria em risco o prazo e a qualidade da primeira versão.

Notas

2. Perfis de utilizador e permissões

Os perfis devem ser limitados aos que são necessários para o funcionamento real do restaurante. O objetivo é garantir segurança e simplicidade: cada pessoa vê e faz apenas o que precisa.

| Perfil | Objetivo no sistema | Acessos essenciais no MVP |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Configura a conta do restaurante e controla utilizadores | Criar utilizadores, atribuir perfis, consultar todos os módulos e gerir configurações básicas |
| Gerente | Acompanha a operação diária e toma decisões | Consultar trabalhadores, aprovar férias, consultar stock e movimentos, criar ajustes quando autorizado |
| Responsável de stock | Mantém o stock correto | Criar e editar artigos, registar movimentos, fazer ajustes e consultar alertas de stock mínimo |
| Colaborador | Utiliza apenas as funções pessoais | Registar ponto, consultar o próprio histórico e submeter pedido de férias |

Regras de permissão recomendadas

- O colaborador não pode ver férias, horários ou consumos de outros colaboradores.

- O colaborador não pode editar artigos nem alterar stock.

- O responsável de stock não deve gerir permissões de utilizadores.

- O gerente pode aprovar ou recusar férias.

- O administrador deve ter acesso total, mas o número de administradores deve ser reduzido.

- Nenhum utilizador comum deve apagar movimentos de stock; correções devem ser feitas por novos movimentos de ajuste, para preservar histórico.

Decisão a validar

Definir se o gerente também pode criar artigos e registar movimentos de stock ou se essa responsabilidade será exclusivamente do responsável de stock.

Notas

3. Módulo de stock

Este é o módulo central do MVP. Deve ser o primeiro módulo funcional a ser desenhado e desenvolvido, porque é uma necessidade declarada como inegociável e dá valor direto ao gerente e ao responsável de stock.

3.1 Gestão de artigos

Cada artigo deve representar um produto, ingrediente, bebida, embalagem ou material que o restaurante quer controlar.

Campos essenciais do artigo

- Nome do artigo;

- Categoria (por exemplo: bebidas, mercearia, frescos, limpeza, embalagem);

- Unidade de medida (unidade, kg, litro, caixa, embalagem);

- Stock atual;

- Stock mínimo;

- Custo unitário de referência — opcional no primeiro protótipo, mas recomendado se for simples de implementar;

- Estado: ativo ou inativo;

- Observações — opcional.

O que não deve entrar já

- Gestão por lote;

- Datas de validade;

- Vários armazéns;

- Conversão complexa de unidades;

- Preço médio ponderado ou valorização contabilística avançada;

- Fichas técnicas e receitas.

3.2 Movimentos de stock

O stock nunca deve ser alterado diretamente no artigo. Qualquer alteração deve criar um movimento com data, utilizador e motivo. Isto garante histórico, controlo e rastreabilidade.

| Tipo de movimento | Quando é usado | Efeito no stock |
| --- | --- | --- |
| Entrada | Receção de mercadoria, compra ou devolução | Aumenta |
| Saída | Consumo manual, quebra, desperdício ou transferência não integrada | Diminui |
| Ajuste positivo | Contagem física superior ao stock registado | Aumenta |
| Ajuste negativo | Contagem física inferior ao stock registado | Diminui |

Informação obrigatória em cada movimento

- Artigo;

- Tipo de movimento;

- Quantidade;

- Data e hora;

- Utilizador que registou;

- Motivo ou observação;

- Referência opcional, por exemplo número de guia ou nota interna.

3.3 Stock mínimo e alertas

A aplicação deve assinalar os artigos cujo stock atual seja igual ou inferior ao stock mínimo definido.

No MVP, o alerta pode ser simples:

- Sinal visual na lista de artigos;

- Filtro “Stock baixo”;

- Contador no dashboard ou no topo do módulo.

Não é necessário enviar emails, SMS ou notificações automáticas nesta fase.

Critério de aceitação do módulo

Um responsável de stock deve conseguir criar um artigo, registar uma entrada ou saída e confirmar que o stock atual foi atualizado e que o movimento ficou guardado no histórico.

Notas

4. Módulo de trabalhadores e ponto

Este módulo deve permitir criar a equipa do restaurante e registar presença de forma simples. O objetivo do MVP não é substituir um software de processamento salarial; é criar controlo operacional de entradas e saídas.

4.1 Ficha do trabalhador

Campos essenciais:

- Nome completo;

- Email ou contacto — conforme necessário para acesso;

- Função/cargo (cozinha, sala, gerente, stock, etc.);

- Estado: ativo ou inativo;

- Perfil de acesso associado, quando tiver acesso à aplicação;

- Data de entrada — opcional;

- Observações — opcional.

Não incluir no MVP documentos laborais, contratos, recibos de vencimento, dados sensíveis desnecessários ou cálculo salarial.

4.2 Registo de ponto

O colaborador deve poder registar:

- Entrada;

- Saída;

- Consulta do seu próprio histórico.

O gerente deve poder:

- Consultar os registos da equipa;

- Identificar entradas ou saídas em falta;

- Corrigir um registo, mas ficando registado quem fez a alteração e porquê.

Regras simples recomendadas

- Um colaborador não pode ter duas entradas abertas ao mesmo tempo.

- Não pode registar saída sem uma entrada anterior.

- Cada registo deve guardar data, hora e utilizador.

- O ponto pode ser manual no MVP; geolocalização, QR code, biometria ou relógio físico ficam fora desta versão.

Critério de aceitação do módulo

Um colaborador deve conseguir registar entrada e saída no mesmo dia, e o gerente deve conseguir consultar esse registo no histórico da equipa.

Notas

5. Módulo de férias

O módulo de férias deve ser simples e focado no pedido, decisão e histórico. Não deve tentar calcular automaticamente dias legais, subsídios ou saldos laborais complexos no MVP.

Fluxo mínimo

- O colaborador cria um pedido com data de início, data de fim e observação opcional.

- O gerente consulta os pedidos pendentes.

- O gerente aprova ou recusa e pode deixar uma observação.

- O colaborador consulta o estado do pedido e o seu histórico.

Estados do pedido

- Pendente;

- Aprovado;

- Recusado;

- Cancelado — opcional, apenas se for simples de implementar.

Regras recomendadas

- Apenas o próprio colaborador pode submeter o seu pedido.

- Apenas gerente ou administrador pode aprovar/recusar.

- Um pedido aprovado não deve ser apagado; deve ficar no histórico.

- O sistema deve avisar visualmente se existir sobreposição entre pedidos aprovados do mesmo colaborador.

O que fica fora do MVP

- Contagem automática de saldo anual;

- Integração com payroll;

- Regras laborais complexas;

- Gestão automática de substituições;

- Planeamento visual avançado de férias da equipa.

Critério de aceitação do módulo

Um colaborador deve conseguir pedir férias e receber uma decisão do gerente, ficando todo o processo guardado em histórico.

Notas

6. Navegação e experiência mínima

A primeira versão deve ter uma navegação simples, previsível e orientada às tarefas mais frequentes.

Menu recomendado

- Dashboard

- Trabalhadores

- Ponto

- Férias

- Stock

- Configuração

O dashboard não precisa de gráficos sofisticados. Deve mostrar apenas informação útil e rápida:

- Número de artigos com stock baixo;

- Últimos movimentos de stock;

- Pedidos de férias pendentes;

- Trabalhadores atualmente com entrada registada — apenas se for simples para a equipa técnica.

Princípios de experiência

- Cada ecrã deve ter uma ação principal clara;

- Formulários curtos e objetivos;

- Listagens com pesquisa e filtros básicos;

- Mensagens de erro claras;

- Histórico sempre acessível quando uma ação altera stock, ponto ou férias;

- Utilização confortável em computador e telemóvel.

Notas

7. Funcionalidades para V1.1

Estas funcionalidades têm valor, mas devem começar apenas depois de o MVP estar testado e estável num cliente piloto.

Compras e encomendas

- Gestão de fornecedores;

- Lista de compras;

- Criação e validação de encomendas;

- Receção de encomendas com geração de entradas de stock.

Consumos internos

- Registo de refeições, bebidas ou produtos consumidos por trabalhadores;

- Ligação manual ao stock;

- Histórico por colaborador;

- Regras de autorização ou limites.

Dashboards e relatórios básicos

- Artigos mais movimentados;

- Histórico de ajustes;

- Compras por fornecedor;

- Presenças e ausências;

- Consumos internos por período.

Notas

8. Funcionalidades futuras

Estas funcionalidades são estratégicas, mas não devem entrar no planeamento de desenvolvimento imediato.

- Integração com POS e atualização de stock por vendas;

- Fichas técnicas/receitas;

- Atualização automática de ingredientes a partir de vendas;

- Previsão de compras;

- Multi-restaurante e painel de grupo;

- Aplicação móvel nativa;

- Integrações contabilísticas;

- Alertas por email/SMS/WhatsApp;

- Gestão de validade e lotes;

- Relatórios financeiros avançados.

Parte B — Estrutura no ClickUp e Project Plan

1. Estrutura recomendada

Criar um Space único chamado:

Backoffice Restaurantes

Dentro do Space, criar os seguintes Folders e Lists:

Space: Backoffice Restaurantes
|
|-- 01_Produto e Requisitos
|   |-- Definições de Produto
|   |-- Fluxos do Utilizador
|   |-- Decisões e Riscos
|
|-- 02_Desenvolvimento MVP
|   |-- Backlog
|   |-- Sprint 1
|   |-- Sprint 2
|   |-- Sprint 3
|
|-- 03_Testes e QA
|   |-- Testes Funcionais
|   |-- Bugs e Melhorias
|
|-- 04_Lançamento
|   |-- Preparação Go-Live
|   |-- Cliente Piloto
|
|-- 05_Roadmap Futuro
|   |-- V1.1
|   |-- V2 e Integrações

Como usar cada zona

| Área | Para que serve |
| --- | --- |
| Definições de Produto | Decisões sobre MVP, utilizadores, módulos, regras e requisitos |
| Fluxos do Utilizador | Passo a passo de como cada perfil utiliza a aplicação |
| Decisões e Riscos | Registo das decisões tomadas, dúvidas em aberto e riscos do projeto |
| Backlog | Todas as tarefas ainda não planeadas para uma sprint |
| Sprints | Tarefas comprometidas para cada ciclo de desenvolvimento |
| Testes Funcionais | Cenários de teste antes de validar uma entrega |
| Bugs e Melhorias | Problemas encontrados e melhorias sugeridas |
| Preparação Go-Live | Domínio, hosting, acessos, privacidade, documentação e checklist de lançamento |
| Cliente Piloto | Feedback, pedidos e problemas do primeiro restaurante que utilizar o produto |
| Roadmap Futuro | Ideias aprovadas que não entram no MVP |

2. Campos personalizados

Criar estes campos no nível do Space para estarem disponíveis em todas as Lists.

| Campo | Tipo | Opções recomendadas |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Dropdown | Decisão, Requisito, Feature, Tarefa Técnica, Bug, Melhoria, Teste |
| Módulo | Dropdown | Configuração, Trabalhadores, Ponto, Férias, Stock, Compras, Consumos, Dashboard, Segurança |
| Prioridade | Dropdown | P0 — Crítico, P1 — Muito importante, P2 — Importante, P3 — Futuro |
| Sprint | Dropdown | Backlog, Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, V1.1, V2 |
| Responsável | Assignee nativo do ClickUp | AT ou TM |
| Estado funcional | Dropdown opcional | Por definir, Validado por AT, Em desenvolvimento, Em validação, Aprovado |
| Critério de aceitação | Campo de texto longo | Condição objetiva para considerar a tarefa concluída |

Regra de responsabilidade

- AT: decisões de produto, regras de negócio, validação funcional, prioridades, testes de utilizador e documentação.

- TM: arquitetura técnica, base de dados, desenvolvimento, testes técnicos, segurança e correção de bugs técnicos.

- Cada tarefa deve ter um único responsável principal. Quando houver revisão do outro elemento, essa revisão deve ser uma subtarefa ou checklist.

3. Estados das tarefas

Configurar estes estados no ClickUp:

Backlog -> Pronto para iniciar -> Em desenvolvimento -> Em revisão -> Em teste -> Concluído

Significado dos estados

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Backlog | Ideia ou tarefa ainda sem compromisso para uma sprint |
| Pronto para iniciar | Requisitos claros, dependências resolvidas e pronto para trabalho |
| Em desenvolvimento | TM está a implementar ou AT está a executar a tarefa funcional |
| Em revisão | Entrega pronta para revisão do outro responsável |
| Em teste | Funcionalidade a ser validada com cenários definidos |
| Concluído | Validada, aceite e sem bloqueios conhecidos |

4. Project Plan inicial

As estimativas abaixo devem ser tratadas como estimativas iniciais de planeamento. TM deve confirmar ou ajustar as estimativas técnicas antes de uma sprint ser fechada.

| ID | Tarefa | Fase | Prioridade | Dependências | Responsável | Estimativa inicial | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | Definir objetivo e limites do MVP | Produto | P0 | Nenhuma | AT | 2–3 horas | Pronto para iniciar |
| P0-02 | Definir perfis de utilizador e permissões funcionais | Produto | P0 | P0-01 | AT | 3–4 horas | Backlog |
| P0-03 | Definir estrutura de artigo e unidades de medida | Produto | P0 | P0-01 | AT | 3–4 horas | Backlog |
| P0-04 | Definir regras de movimentos de stock | Produto | P0 | P0-03 | AT | 3–4 horas | Backlog |
| P0-05 | Definir regras de stock mínimo e alertas | Produto | P0 | P0-03 | AT | 2–3 horas | Backlog |
| P0-06 | Desenhar fluxo de gestão de artigos | Produto | P0 | P0-03 | AT | 2–3 horas | Backlog |
| P0-07 | Desenhar fluxo de movimento e consulta de stock | Produto | P0 | P0-04, P0-05 | AT | 3–4 horas | Backlog |
| P0-08 | Desenhar fluxo de registo de ponto | Produto | P0 | P0-02 | AT | 2–3 horas | Backlog |
| P0-09 | Desenhar fluxo de pedido e aprovação de férias | Produto | P0 | P0-02 | AT | 2–3 horas | Backlog |
| P0-10 | Criar estrutura base da aplicação e autenticação | Tecnologia | P0 | P0-01 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-11 | Criar modelo de dados inicial | Tecnologia | P0 | P0-02 a P0-05 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-12 | Implementar utilizadores, autenticação e permissões | Desenvolvimento | P0 | P0-10, P0-11 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-13 | Implementar gestão de trabalhadores | Desenvolvimento | P0 | P0-02, P0-11 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-14 | Implementar registo e histórico de ponto | Desenvolvimento | P0 | P0-08, P0-12, P0-13 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-15 | Implementar pedidos e aprovação de férias | Desenvolvimento | P0 | P0-09, P0-12, P0-13 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-16 | Implementar gestão de artigos | Desenvolvimento | P0 | P0-03, P0-11, P0-12 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-17 | Implementar movimentos e histórico de stock | Desenvolvimento | P0 | P0-04, P0-11, P0-16 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-18 | Implementar alerta visual de stock mínimo | Desenvolvimento | P0 | P0-05, P0-16, P0-17 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-19 | Criar dashboard mínimo do gerente | Desenvolvimento | P0 | P0-14, P0-15, P0-18 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-20 | Preparar cenários de teste funcional | Testes | P0 | P0-06 a P0-09 | AT | 4–6 horas | Backlog |
| P0-21 | Executar testes funcionais do MVP | Testes | P0 | P0-13 a P0-19 | AT | A definir após entrega | Backlog |
| P0-22 | Corrigir bugs críticos antes do piloto | Testes | P0 | P0-21 | TM | A definir após testes | Backlog |
| P0-23 | Preparar ambiente de demonstração/piloto | Lançamento | P0 | P0-21, P0-22 | TM | A confirmar por TM | Backlog |
| P0-24 | Criar guia curto para cliente piloto | Lançamento | P0 | P0-13 a P0-19 | AT | 4–6 horas | Backlog |

5. Organização sugerida por sprint

A duração real da sprint deve ser confirmada com TM. Para um prazo de cerca de um mês, recomenda-se trabalhar em ciclos curtos de uma semana, com revisão semanal.

Sprint 1 — Definição e fundação

Objetivo: fechar requisitos mínimos e deixar a base técnica pronta.

- AT: P0-01 a P0-09;

- TM: P0-10 e início de P0-11;

- Resultado esperado: requisitos claros, fluxos documentados e arquitetura/base de dados em preparação.

Sprint 2 — Stock funcional

Objetivo: colocar o módulo de stock a funcionar de ponta a ponta.

- TM: P0-11, P0-12, P0-16, P0-17 e P0-18;

- AT: rever entregas e preparar cenários de teste de stock;

- Resultado esperado: criar artigo, registar movimento, atualizar stock e consultar histórico.

Sprint 3 — Trabalhadores, ponto e férias

Objetivo: colocar a gestão básica de pessoas a funcionar.

- TM: P0-13, P0-14 e P0-15;

- AT: validação de fluxos e cenários de teste;

- Resultado esperado: criar trabalhador, registar ponto e gerir pedidos de férias.

Sprint 4 — Validação e piloto

Objetivo: estabilizar o MVP para demonstração ou utilização por um primeiro cliente.

- TM: P0-19, P0-22 e P0-23;

- AT: P0-20, P0-21 e P0-24;

- Resultado esperado: versão testada, documentação simples e ambiente pronto para cliente piloto.

6. Roadmap

Agora

- Fechar escopo do MVP;

- Definir perfis, permissões e regras de negócio;

- Desenhar fluxos de artigos, stock, ponto e férias;

- Confirmar stack, hosting e forma de trabalho com TM.

Próximas semanas

- Construir autenticação e estrutura base;

- Implementar primeiro o módulo de stock;

- Implementar trabalhadores, ponto e férias;

- Fazer validações semanais AT + TM.

Antes do lançamento piloto

- Testar todos os fluxos principais;

- Corrigir bugs P0 e P1;

- Preparar utilizadores de teste;

- Preparar dados de demonstração;

- Criar guia de utilização curto;

- Confirmar domínio, ambiente de produção, backups e acesso seguro.

Lançamento piloto

- Selecionar um primeiro restaurante com disponibilidade para testar;

- Criar conta e utilizadores;

- Carregar artigos e trabalhadores iniciais;

- Acompanhar a utilização durante os primeiros dias;

- Registar feedback e bugs no ClickUp.

Pós-lançamento

- Avaliar utilização real e dificuldades;

- Corrigir falhas antes de adicionar módulos;

- Decidir se compras e consumos internos entram em V1.1;

- Validar preço de setup e mensalidade com base no esforço de personalização;

- Só depois avançar para POS, receitas, automatizações e multi-restaurante.

7. Decisões tomadas

- O produto será um backoffice personalizado para cada restaurante cliente.

- O público-alvo inicial são restaurantes individuais e grupos de restaurantes.

- Os utilizadores são donos, gerentes, responsáveis de stock e colaboradores de sala/cozinha.

- A receita prevista será setup fee + mensalidade.

- O controlo de stock, ponto e férias são funcionalidades essenciais.

- A equipa inicial é composta por AT e TM.

- O MVP deve ser simples, focado e usado primeiro num cliente piloto.

- Compras, consumos internos, POS e dashboards avançados ficam fora do núcleo inicial do MVP.

8. Decisões em aberto

- Nome final da marca e domínio;

- Stack tecnológica, hosting e arquitetura definidos por TM;

- Orçamento disponível;

- Preço de setup e mensalidade;

- Cliente piloto;

- Grau de personalização por restaurante;

- Se cada cliente terá domínio próprio, subdomínio ou área própria na mesma plataforma;

- Duração e disponibilidade semanal de AT e TM;

- Requisitos legais, política de privacidade, tratamento de dados pessoais e gestão de dados de trabalhadores.

Notas finais